## Chỉ số
Chỉ số thành công
Một North Star, vài chỉ số dẫn dắt, vài chỉ số bảo vệ. Dòng nền vàng là ví dụ từ tình huống Căng tin số. Xoá đi khi bạn điền dự án của mình.
Chỉ số | Loại | Định nghĩa và công thức | Nguồn dữ liệu | Đường cơ sở | Mục tiêu | Người theo dõi
Suất đặt trước được nhận đúng khung giờ mỗi ngày | North Star | Số đơn đã thanh toán được nhận trong khung giờ đã chọn, mỗi ngày học | Sự kiện trong app | Chưa có, app mới | Ghi mục tiêu của nhóm bạn | Nhóm dự án
Thời gian xếp hàng quầy cơm giờ cao điểm | Kết quả | Trung vị số phút từ lúc vào hàng tới lúc nhận suất, 11:35-12:15 | Bấm giờ 10 người mỗi ngày | 21 phút | 16-18 phút | Nhóm dự án
Tỉ lệ không tới lấy | Bảo vệ | Đơn đã thanh toán nhưng quá 30 phút không nhận, chia cho đơn đã thanh toán | Sự kiện trong app | Chưa có | Dưới 10% | Anh Tuấn

## Sự kiện
Kế hoạch tracking
Tên sự kiện ở thì quá khứ. Không ghi dữ liệu nhạy cảm. Dòng nền vàng là ví dụ từ tình huống Căng tin số. Xoá đi khi bạn điền dự án của mình.
Sự kiện | Khi nào ghi | Thuộc tính | Story liên quan | Ghi chú riêng tư
Đã chọn món | Khi sinh viên bấm chọn một món vào đơn | mã món, quầy, khung giờ nhận | US01 | Không ghi mã số sinh viên dạng đọc được
Đã bấm hết món | Khi nhân viên quầy đánh dấu một món đã hết | mã món, giờ bấm | US22 | Không có dữ liệu cá nhân

## Nhịp review
Nhịp xem số và quyết định
Mỗi lần xem số phải kết thúc bằng một quyết định hoặc một câu hỏi. Dòng nền vàng là ví dụ từ tình huống Căng tin số. Xoá đi khi bạn điền dự án của mình.
Ngày | Số liệu chính | Điều bất thường | Quyết định | Người quyết | Xem lại ngày
Tuần 4 | Không tới lấy 7%, hoàn tiền 2 lần mỗi ngày, xem thực đơn sang chọn món 34% | Tuần 3 trùng tuần thi | Ghi quyết định thật của nhóm bạn ở đây